## Úvod
KATALOG NEBEZPEČÍ Železniční stavby
Kategorie rizik
A Stavebně-technologická a projekční rizika
B Strategická rizika
C Kreditní a tržní rizika
D Vnější rizika
E Operační rizika

## Tabulka hodnocení
TABULKA HODNOCENÍ
Verbální stupnice hodnocení nebezpečí
Sv | Lk | Dt
Závažnost nebezpečí | Možnost realizace nebezpečí během existence projektu | Zjistitelnost nebezpečí | Body
nepodstatná pro projekt, následky nebezpečí lze zvládnout prostředky postiženého útvaru organizace | nelze ji očekávat | spolehlivá, existuje systém varování | 1
na zvládnutí následků realizace nebezpečí se musí podílet několik útvarů | velice malá | probíhají pravidelné kontroly | 2
náprava škod vyžaduje použít rozpočtové rezervy projektu | lze ji očekávat nejvýše jednou během existence projektu | kontroly jsou namátkové | 3
náprava škod vyžaduje použít rozpočtové rezervy organizace | lze ji očekávat nejvýše třikrát během existence projektu | nekontroluje se | 4
realizace nebezpečí ohrozí finanacování projektu a způsobí ztrátu pověsti organizace | k realizaci nebezpečí dojde alespoň jednou během existence projektu | realizace nebezpečí nastane bez varování | 5
viz. str. 160 Milík Tichý Ovládání rizika C.H. Beck 2006

## A
KATALOG NEBEZPEČÍ - Železniční stavby |  |  |  | Sv - závažnost (severity) stupnice 1, 2, 3, 4, 5
Lk - věrohodnost (likelihood) stupnice 1, 2, 3, 4, 5
Dt - zjistitelnost (detection) stupnice 1, 2, 3, 4, 5
A Stavebně-technologická a projekční rizika |  |  |  | jednotlivé body viz. Tabulka hodnocení
RPN = Sv x Lk x Dt Risk Priority Number
A1 - Stavební a projekční rizika
A1. 1 - Projektová dokumentace - nesplnění očekávání kladených na projektovou dokumentaci |  |  |  | zdroj nebezpečí = antropogenní/přírodní
| Typ rizika/nebezpečí | zdroj neb. | Následky realizace nebezpečí | Sv | Lk | Dt | Opatření | Datum
01 | Extrémně krátká časová lhůta na zpracování projektové dokumentace
02 | Zpracovatel projektové dokumentace nemá zkušenosti z pohledu rozsahu stavby
03 | Projekt rekonstrukce dvojkolejné trati s řádově jiným stářím první a druhé koleje
04 | Projektant neměl v týmu geotechnika a technologa
05 | Projekt je navržen pro předem definovanou technologii výstavby kolejového roštu
06 | Zpracování projektové dokumentace bez znalosti lokality a dřívějších problémů lokality
07 | Podcenění rizikových faktorů v daném území projektantem - sesuvná území, území se silně stlačitelným, pomalu konsolidujícím podložím v místě vysokých násypů
08 | Dodatečné změny zadání projektu
09 | Rizika projektu nejsou jasně rozdělena; není jasné, na koho jsou přenesena
10 | Návrh nemá potřebnou kvalitu
11 | Návrh není podložen relevantními informacemi
12 | Návrh není standardní (má prvky originality)
13 | Konstrukce je citlivá na základové podmínky
14 | Požadavky na sednutí, popř. deformace stavby i okolí nejsou jasně specifikovány
15 | Součinitele bezpečnosti (obvyklé, mimořádné)
16 | Návrh je obtížně realizovatelný
17 | Nepříznivé geotechnické podmínky
18 | Odhad rizika stavby není znám
19 | Nejsou definovaná všechna užitná zatížení (přetížení, vítr, zemětřesení, atd.)
20 | Možné problémy při schvalování úřadem nebo nezávislým ověřovatelem a účastníky stav. Řízení
21 | Nepříznivá zkušenost s projektantem a kontrolním úřadem
22 | Nepřesné výkazy výměr (např. zdvojené položky)
23 | Neznámé termíny výluk
24 | Nevhodný projekční návrh, použití výhybek s větším úhlem odbočení
25 | Umístění výhybek do složitých směrových poměrů
26 | Jednostranné pojíždění výhybek do odbočného směru
27 | Použití nevhodného konstrukčního řešení výhybek a jejich částí
28 | Chybné/nepřesné zadávací parametry pro konstrukční návrh výhybky
29 | Chybné/nepřesné stanovení okrajových podmínek pro výpočty
30 | Chybná/nepřesná interpretace výsledků výpočtových analýz
A1. 2- Konstrukce a stavba - nesplnění očekávání kladených na konstrukci projektu, styl, kvalitu, případně i zpoždění dokončení
A1. 2. 1- Geologické podmínky
| Typ rizika/nebezpečí | zdroj neb. | Následky realizace nebezpečí | Sv | Lk | Dt | Opatření | Datum
01 | Geologický a geotechnický průzkum nebyl proveden
02 | Geologický a geotechnický průzkum má předem definovaný finanční objem
03 | Finanční objem na geologický a geotechnický průzkum je menší než 1 % plánované ceny stavby
04 | Nebyla provedena hydrogeologická studie změn po výstavbě novostavby železniční tratě
05 | U rekonstrukcí absence archivních informací o daném úseku
06 | Nebyly provedeny odběry a vyhodnocení porušených vzorků zeminy zemní pláně
07 | Nebyly hledány a popsány staré sanace železničního tělesa a konstrukce pražcového podloží
08 | Nevhodně navržená metoda nebo rozsah sanace pro dané inženýrsko-geologické poměry
09 | Dlouhodobé sedání podloží pod násypem při výskytu silně stlačitelných a málo propustných zemin v podloží
10 | Přiměřenost dat geologického průzkumu. Terénní podmínky nejsou jasně popsané
11 | Zodpovědnost za správnost údajů geologického průzkumu není jasně specifikována
12 | Vyskytují se velmi měkké a velmi tuhé vrstvy
13 | Může se měnit hladina podzemní vody
14 | V místě problém s přirozeně vzniklými chemikáliemi
15 | Obtíže řešení v závislosti na vlastnostech zeminy, dutinách, způsobu těžby apod.
16 | Možnost negativního plášťového tření
17 | Možnost vzedmutí
18 | Možnost bobtnání, zkapalnění a sedání
19 | Možnost nepředvídané změny geologických podmínek
20 | Klient má převzít odpovědnost za geologický průzkum
21 | Možné překážky způsobené lidmi
22 | Možné překážky, které se vyskytují přirozeně
23 | Možné překážky typu archeologických nálezů
24 | Chybí místní zkušenosti s podobnými geologickými podmínkami
25 | Obtížná skalní vrtatelnost ( pevnost, atd.)
26 | Nestabilita vrtání
27 | Tlak vody v nadloží
28 | Možnost artézského tlaku
29 | Možnost překročení spotřeby materiálu (beton, atd.)
30 | Možnost výskytu bludných proudů
31 | Možnost výskytu bleskových povodní a rozvodnění velmi malých toků) při výstavbě
32 | Seizmické území
33 | Možné půdní sesuvy a utržení hran svahů
A1. 2. 2 - Železniční svršek
| Typ rizika/nebezpečí | zdroj neb. | Následky realizace nebezpečí | Sv | Lk | Dt | Opatření | Datum
01 | Nevhodná volba konstrukce železničního svršku
02 | Nevhodná volba soustavy železničního svršku
03 | Nevhodná tuhost kolejové jízdní dráhy
04 | Vliv sedání železničního spodku
05 | Nevhodná technologie při zřízení konstrukce koleje
06 | Lom kolejnice, lom svaru
07 | Vybočení koleje
08 | Vznik únavových vad kolejnic
09 | Vznik vad kolejnic vlivem nevhodných geometrických parametrů koleje
10 | Poškození kolejnic při manipulaci
11 | Poškození kolejnic provozem
12 | Vady a poruchy příčných pražců vlivem nevhodné technologie výroby
13 | Vady a poruchy betonových pražců v důsledku nevhodného návrhu
14 | Poškození pražců strojní podbíječkou nebo pluhem pro úpravu kolejového lože
15 | Špatná poloha pražců v koleji, špatná vzdálenost mezi pražci
16 | Ztráta funkce upevnění kolejnice na pražci (povolení svěrek, lom svěrky, vytržení hmoždinky)
17 | Znečištění kolejového lože spadem sypkého materiálu z vozů
18 | Znečištění kolejového lože v důsledku poruchy pláně tělesa železničního spodku
19 | Nedostatečná únosnost a stabilita kolejového lože - špatný tvar v příčném řezu, nedostatek štěrku
20 | Chybné ukolejnění a propojky
21 | Nedostatečný podélný nebo příčný odpor pro bezstykovou kolej
22 | Ztráta funkce izolovaného kolejnicového styku
23 | Vady a poruchy srdcovek
24 | Vady a poruchy jazykových kolejnic
25 | Sputování kolejnic
26 | Závada na elektrickém ohřevu výhybek
27 | Poškození součástí železničního svršku vlivem vykolejení vozidla
28 | Koroze součástí železničního svršku vlivem bludných proudů
29 | Znehodnocení pojížděné plochy kolejnice vlivem prokluzu kol
30 | Chybné nebo nedostatečné podbití pražců
31 | Snížení stability kolejového roštu vlivem údržbových prací
32 | Poškozené nebo nestabilní zajišťovací značky
33 | Ovlivnění funkce zabezpečení výhybek vysokými dynamickými účinky
34 | Nedostatečné nebo neprováděné broušení převalků jazyků a srdcovek
35 | Změny svislé tuhosti koleje po její délce
36 | Možnost přetížení kolejového lože
37 | Možnost drcení kameniva na kontaktu s betonovým pražcem
A1. 2. 3 - Železniční spodek
| Typ rizika/nebezpečí | zdroj neb. | Následky realizace nebezpečí | Sv | Lk | Dt | Opatření | Datum
01 | Nedostatečná deformační odolnost
02 | Nedostatečná ochrana proti účinkům mrazu
03 | Nedostatečné odvodnění tělesa železničního spodku
04 | Sesuvy svahů
05 | Výron vody ze svahu
06 | Nedostatečná ochrana svahů tělesa
07 | Prosakování vody zdivem zárubní nebo opěrné zdi
08 | Možnost nestability zdí
09 | Vadné nebo odlupující se nátěry nebo potěry
10 | Nestabilní podloží tělesa ž.sp.
11 | Chybná poloha nástupní hrany nástupiště
12 | Vadný povrch nástupiště
13 | Nedostatečná izolace a odvodnění podchodu
14 | Možnost průsaků vody na schodišťovém rameni
15 | Možnost poškozené obkladů v podchodu a na schodišťových ramenech
16 | Možnost vydrolování povrchu schodišťových stupňů
17 | Chybné spádování pochozích povrchů
18 | Zanesení příkopu - splavení nebo sesuv svahu
19 | Výšková deformace nivelety dna příkopu
20 | Možnost popraskání nebo rozpadu příkopových tvárnic
A1. 2. 4 - Železniční přejezdy
| Typ rizika/nebezpečí | zdroj neb. | Následky realizace nebezpečí | Sv | Lk | Dt | Opatření | Datum
01 | Nevhodná volba přejezdové konstrukce
02 | Zvýšená koroze součástí železničního svršku
03 | Nedostatečné rozhledové poměry na přejezdu
04 | Výškové rozdíly nivelet kolejí
05 | Možnost trhlin v panelech
06 | Možnost chybného uložení panelů a závěrných zídek
07 | Vydrolování asfaltu na styku s kolejnicí
08 | Špatná poloha panelu vůči koleji
09 | Možnost zanesení žlábku
10 | Deformace prahové vpusti a uložení krycích mříží
11 | Opotřebení součástí železničního svršku vlivem splavení nečistot z pozemní komunikace
12 | Možnost vlivu přejezdové konstrukce na geometrické parametry koleje
A1. 2. 5- Technické specifikace
| Typ rizika/nebezpečí | zdroj neb. | Následky realizace nebezpečí | Sv | Lk | Dt | Opatření | Datum
01 | Nevhodná volba použitých materiálů s ohledem na jejich užitné vlastnosti
02 | Nejsou povoleny alternativy
03 | Vysoká míra požadované vodotěsnosti
04 | Vysoká míra požadované trvanlivosti
05 | Obtížně dosažitelná požadovaná kvalita
06 | Jsme blízko hloubky a kapacitního limitu našich zařízení
07 | Existují specifická technická rizika
08 | Není jasně stanoven přiměřený režim testování a kontroly
09 | Zvoleny technologie, pro které místně nebudou dostatečné kapacity (obalovna, betonárka)
10 | Použití dosud provozně neověřených konstrukčních řešení a materiálů
11 | Nedodržení technologie manipulace
12 | Nedodržení podmínek pro skladování
13 | Nedodržení parametrů železničního spodku
14 | Nedodržení technologie pokládky
15 | Nedodržení technologie svařování při vevaření výhybek do BK
16 | Zhoršování kvality železničního spodku v průběhu provozu (kvalita podloží)
17 | Zhoršování kvality GPK v průběhu provozu
A1. 2. 6- Harmonogram výstavby
01 | Harmonogram výstavby je obtížně splnitelný
02 | Je možné, že bude začátek prací ve skluzu
03 | Datum dokončení je obtížně dosažitelné
04 | Stanovená data dokončení některých etap jsou obtížně splnitelná
05 | Hodnocený proces je na kritické cestě
06 | Čas pro schválení konstrukce a související souhlasy není dostatečný
07 | Nejsou specifikovány sekce / milníky dokončení
08 | Je dáno omezení pracovní doby
09 | Pozdní poskytování informací nebo služeb může zpozdit dokončení
10 | Jiné smluvní strany mohou zpozdit sledované práce
11 | Existují omezení dopravy čas/ periody / povolení
12 | Nedostatek výluk
13 | Krátký čas výstavby - splnitelnost
14 | Nelze odhadnout klimatické podmínky
15 | Pozdní předání staveniště od Zadavatele
A1. 3- Překročení stavebních nákladů - špatný plán nákladů
| Typ rizika/nebezpečí | zdroj neb. | Následky realizace nebezpečí | Sv | Lk | Dt | Opatření | Datum
01 | Podhodnocený rozsah geotechnického průzkumu tělesa železničního spodku
02 | Stanovení vstupních parametrů pražcového podloží s příliš velkou rezervou
03 | Nekvalitně provedená projektová dokumentace (návrh pražcového podloží) vyžadující dodatečné úpravy
04 | Nevyhovující kvalita dodaných materiálů vyžadující dodatečnou výměnu/úpravu/doplnění
05 | Změna režimu podzemních vod v kritickém místě vlivem nevhodného zásahu
06 | Plán nákladů není stanoven realisticky a je nepravděpodobné jeho dodržení
07 | Náklady byly oceněny podle neaktuální / chybné cenové databáze
08 | Chybějící položky / konstrukce ve výkazu výměr
09 | Chybné množství položek/ konstrukcí ve výkazu výměr
10 | Chybějící dodavatelé materiálu za plánované ceny
11 | Chybějící subdodavatelé konstrukcí / prací za plánované ceny
12 | Nedostupné stavební stroje / mechanismy za plánované ceny
13 | Nedostupné technologie či materiály
14 | Nemožnost použít některou z původně zamýšlených technologii výstavby
15 | Chybějící pracovníci / dělníci za plánované ceny
16 | Chybějící náklady na přepravu strojů a mechanismů
17 | Špatně stanovené vedlejší rozpočtové náklady stavby
18 | Chybějící náklady na vedoucí pracovníky stavby
A2 - Riziko lokality
A2. 1-Specifické omezení staveniště
| Typ rizika/nebezpečí | zdroj neb. | Následky realizace nebezpečí | Sv | Lk | Dt | Opatření | Datum
01 | Sítě a kolektory (voda, elektro, plyn, tel., atd.) nejsou jasně identifikované (podzemní a nadzemní)
02 | Je možné, že se díky počasí zpozdí postup prací
03 | Je omezen přístup na staveniště
04 | Je nejistá dostatečná světlá výška (např. založení v hale popř. pod mostem)
05 | Není znám výskyt a stav přilehlých staveb, konstrukcí a inženýrských sítí
06 | Problémy plynoucí z blízkosti veřejnosti
07 | Problémy plynoucí z blízkosti silnice (ochranná pásma)
08 | Problémy dané topografií místa
09 | Povodňová rizika
10 | Bezpečnost stavby
11 | Rizika povětrnostních vlivů
12 | V dotčené oblasti je možný výskyt nevybuchlé munice.
13 | Problémy plynoucí z blízkosti elektrických vedení VN, VVN, NN (ochranná pásma)
14 | Dynamické zatížení dopravou, stavebními mechanizmy, trhacími pracemi
15 | Omezená možnost nebo nemožnost kotvení opěrných konstrukcí
A2. 2-Další specifická omezení dané lokality
01 | Stávající objekt není vhodný k dalšímu zlepšování (opravy/rozšíření)
02 | Není vyjasněn vztah s vlastníky okolních pozemků
03 | Pozemek není ve výlučném vlastnictví, popř. nejsou vyřešeny restituční nároky
04 | Nepříznivý stav lokality s ohledem na její kontaminaci
05 | Pozemky uplatněné pro umístění trasy železnice nemají platný či odpovídající Územní plán
06 | Není zřejmé, kdo nese riziko nezískání příslušných povolení (DÚR, stavebního povolení apod.)
A2. 3-Chráněná krajinná oblast, památková zóna, kulturní a archeologické dědictví
| Typ rizika/nebezpečí | zdroj neb. | Následky realizace nebezpečí | Sv | Lk | Dt | Opatření | Datum
01 | V okolí se nacházejí kulturní památky s dopadem na omezení pro výstavby
02 | V okolí se nacházejí archeologická naleziště s dopadem na zpoždění projektu z těchto důvodů
03 | Lokalita se nachází v chráněné krajinné oblasti
04 | Lokalita se nachází v památkové zóně
A3 - Rizika chybných technologií a sítí
A3. 1-Vady v průběhu realizace i fáze životnosti projektu
| Typ rizika/nebezpečí | zdroj neb. | Následky realizace nebezpečí | Sv | Lk | Dt | Opatření | Datum
01 | Zvýšené nebezpečí vzniku vad na sousedících zařízeních, objektech a budovách v průběhu realizace
02 | Zvýšené nebezpečí skrytých vad ve fázi životnosti konstrukce
03 | Zvýšené nebezpečí vzniku vad na konstrukcích a zařízeních v důsledku špatné/nedostatečné pravidelné údržby
A3. 2-Chybné technologie, neočekávané přerušení dodávky energie, výpadků sítí a podpůrných systémů
01 | Použitá technologie není konformní s ostatními fázemi výstavby
02 | Nebezpečí zpoždění výstavby při výpadku sítí a dalších podpůrných systémů

## B
KATALOG NEBEZPEČÍ - Železniční stavby |  |  |  | Sv - závažnost (severity) stupnice 1, 2, 3, 4, 5
Lk - věrohodnost (likelihood) stupnice 1, 2, 3, 4, 5
Dt - zjistitelnost (detection) stupnice 1, 2, 3, 4, 5
B-Strategická rizika |  |  |  | jednotlivé body viz. Tabulka hodnocení
RPN = Sv x Lk x Dt Risk Priority Number
B1 Smluvní rizika |  |  |  | zdroj nebezpečí = antropogenní/přírodní
| Typ rizika/nebezpečí | zdroj neb. | Následky realizace nebezpečí | Sv | Lk | Dt | Opatření | Datum
01 | Cena je konečná bez možnosti navýšení z důvodu většího objemu prací
02 | Cena je bez započítané inflace
03 | Podmínky smlouvy nejsou standardní
04 | Není jasně stanoven typ penále a odškodného
05 | Není jasně specifikováno zajištění záruky třetím stranám
06 | Podpis Smlouvy nepověřenou osobou
07 | Nejsou uvedena množství (výkaz výměr), a pokud ano,není zaručena jejich přesnost
08 | Podmínky výběrového řízení nejsou jednoznačné
09 | Dlouhá splatnost faktur
10 | Jsou nutné bankovní garance (typ, množství, on-demand na první vyzvání , neodvolatelné apod.)
11 | Nejednoznačně definované smluvní pokuty
12 | Je požadováno zádržné (částky a data vydání)
14 | Možnost změny subdodavatelů pouze na základě písemného dodatku ke Smlouvě se Zadavatelem
15 | Není jasně stanovena garance mateřské společnosti
16 | Nejsou stanovené metody řešení sporů - (např. DAB-dispute adjudication board - Rada řešení sporů)
17 | Ve smlouvě není klauzule "nepředvídané důvody"
18 | Není možné prodloužení doby výstavby
19 | Není specifikován způsob řešení změn projektu
06 | Jednostranně nevýhodné Všeobecné obchodní podmínky
24 | Pojištění - nevhodné, nebo s nedostatečným krytím škod
25 | Není jasně specifikováno zajištění odpovědnosti vůči třetím stranám
26 | Hrozí porušení obecně závazných smluv či pravidel
27 | Nebezpečí plynoucí ze změn smluv požadovaných jednou stranou
28 | Není jasně stanoveno přerozdělení pracovních balíků v rámci mateřské společnosti či externích subdodavatelů
29 | Nevyjasněná aplikace národního práva v mezinárodních kontraktech
B2 Rizika ve vztahu ke klientům
| Typ rizika/nebezpečí | zdroj neb. | Následky realizace nebezpečí | Sv | Lk | Dt | Opatření | Datum
01 | Není jasně specifikováno, kdo je konečným klientem
02 | Nepříznivé hodnocení anebo předchozí špatné zkušenosti s konečným zákazníkem
03 | Existuje možnost, že klient nebude respektovat podmínky smlouvy
04 | Nepříznivé zkušenosti s kvalitou a férovostí profesionálního týmu klienta - správce stavby
05 | Nepříznivé zkušenosti s klientem
06 | Nedostatečná erudice u složitějších smluvních vztahů
07 | Nepřipravenost na alternativní modely (DB, PPP schémata apod.)
B3 Ostatní strategická rizika
| Typ rizika/nebezpečí | zdroj neb. | Následky realizace nebezpečí | Sv | Lk | Dt | Opatření | Datum
01 | Špatně zvolená strategická rozhodnutí
02 | Možnost snížení důvěryhodnosti plynoucí ze špatných rozhodnutí
03 | Poškozené dobrého jména společnosti / ztráta oprávnění podnikat v oboru
04 | Zákaz činnosti v některé části oboru

## C
KATALOG NEBEZPEČÍ - Železniční stavby |  |  |  | Sv - závažnost (severity) stupnice 1, 2, 3, 4, 5
Lk - věrohodnost (likelihood) stupnice 1, 2, 3, 4, 5
Dt - zjistitelnost (detection) stupnice 1, 2, 3, 4, 5
C - Kreditní a tržní rizika |  |  |  | jednotlivé body viz. Tabulka hodnocení
RPN = Sv x Lk x Dt Risk Priority Number
C1 - Finanční rizika |  |  |  | zdroj nebezpečí = antropogenní/přírodní
| Typ rizika/nebezpečí | zdroj neb. | Následky realizace nebezpečí | Sv | Lk | Dt | Opatření | Datum
01 | Nejsou možnosti ke zlepšení marže
02 | Cash flow není kompatibilní s hotovostí podniku
03 | Devizová rizika nejsou kryta
04 | Projekt může ohrozit celou společnost zhotovitele
05 | Finanční náklady nejsou pokryty
06 | Nepříznivá či měnící se místní daňová politika
07 | Specifická rizika pro společné podniky a konsorcia
08 | Možná neschopnost dostát závazkům vůči subdodavatelům z důvodu dočasné insolvence
09 | Inflace
10 | Špatná alokace nákladů stavby ve vnitropodnikovém účetnictví -> zkreslené hodnoty o výkazech stavby
13 | Není naplněn finanční model (nezajištění finanční kontinuity)
14 | Nepřiměřené lhůty splatnosti
15 | Nedodržování lhůt splatnosti
C2 -Tržní rizika
| Typ rizika/nebezpečí | zdroj neb. | Následky realizace nebezpečí | Sv | Lk | Dt | Opatření | Datum
01 | Není ošetřena možnost změny devizových kurzů měn, pokud ovlivňují cenu dodávky
02 | Není ošetřena možnost změny úrokových sazeb, pokud ovlivňují cenu dodávky
03 | Inflace

## D
KATALOG NEBEZPEČÍ - Železniční stavby |  |  |  | Sv - závažnost (severity) stupnice 1, 2, 3, 4, 5
Lk - věrohodnost (likelihood) stupnice 1, 2, 3, 4, 5
Dt - zjistitelnost (detection) stupnice 1, 2, 3, 4, 5
D -Vnější rizika |  |  |  | jednotlivé body viz. Tabulka hodnocení
RPN = Sv x Lk x Dt Risk Priority Number
D1 Vyšší moc a politická rizika |  |  |  | zdroj nebezpečí = antropogenní/přírodní
| Typ rizika/nebezpečí | zdroj neb. | Následky realizace nebezpečí | Sv | Lk | Dt | Opatření | Datum
01 | V místě je vyšší pravděpodobnost přírodní katastrofy
02 | V místě je vyšší pravděpodobnost teroristického útoku
03 | V místě je vyšší pravděpodobnost válečného konfliktu
04 | V místě je vyšší pravděpodobnost selhání vlády
05 | Existuje vyšší pravděpodobnost nadnárodního politického nebezpečí
06 | Existuje vyšší pravděpodobnost odpůrců stavby (politická obč. sdružení, atd.)
06 | Možnost náhlé změny vlády
07 | Možnost puče či náhlého svržení vlády
08 | Náhlé nebo nepředvídatelné legislativní změny
09 | Cílená politizace projektu
D2 Ostatní vnější rizika
D2. 1 Kulturní rizika
| Typ rizika/nebezpečí | zdroj neb. | Následky realizace nebezpečí | Sv | Lk | Dt | Opatření | Datum
01 | Země není politicky stabilní
02 | Země není finančně stabilní
03 | Místním právním předpisům a zvyklostem dostatečné nerozumíme
04 | Přirozeně zvýšené korupční prostředí
05 | Nedostatek odborníků, kteří ovládají místní jazyk, čímž bude ztížena komunikace
06 | Rasové problémy
07 | Negativní reakce ze strany místních zadavatelů /dodavatelů /orgánů
08 | Čas potřebný k získání povolení není dostatečný
09 | Nepřiměřené sankční náklady na nehody
10 | Existuje možnost, že dojde při realizaci ke stávce zaměstnanců
D2. 2 Environmentální rizika
01 | Existují nějaká speciální environmentální omezení
02 | Omezení pracovní doby
03 | Omezení hluku a vibrací
04 | Není vyřešeno nakládaní s vytěženou zeminou, vodou a odpady
06 | Obtížně zajistitelné čištění silnic
07 | Jsou požadované speciální oleje a maziva
08 | Existují odvodňovací omezení
09 | Hrozí znečištění vodních toků a kolektorů
10 | Obtížně dosažitelná povolení, autorizace, daně, atd.
11 | Ochrana a přesuny živočichů nebo rostlin
12 | Nedostatečně zavedená legislativní opatření v oblasti ochrany ŽP a nakládání s chemickými látkami
D2. 3 Legislativní rizika
| Typ rizika/nebezpečí | zdroj neb. | Následky realizace nebezpečí | Sv | Lk | Dt | Opatření | Datum
01 | Pro daný návrh neexistuje legislativní norma či předpis (např. návrh pražcového podloží pro rychlost nad 200 km/h)
02 | Existuje možnost, že dojde ke změně práva, či daňové legislativy, která se dotkne projektu
03 | Existuje možnost, že bude nutno získat dodatečná povolení v průběhu realizace projektu
04 | Úprava norem a předpisů
05 | Existuje možnost, že nebudou náležitosti s okolními pozemky včas vyřízeny
06 | Není k dispozici legislativa pro vyvlastňování pozemků

## E
KATALOG NEBEZPEČÍ - Železniční stavby |  |  |  | Sv - závažnost (severity) stupnice 1, 2, 3, 4, 5
Lk - věrohodnost (likelihood) stupnice 1, 2, 3, 4, 5
Dt - zjistitelnost (detection) stupnice 1, 2, 3, 4, 5
E - Operační rizika |  |  |  | jednotlivé body viz. Tabulka hodnocení
RPN = Sv x Lk x Dt Risk Priority Number
E1 Operační rizika spojená s hodnocenou společností |  |  |  | zdroj nebezpečí = antropogenní/přírodní
| Typ rizika/nebezpečí | zdroj neb. | Následky realizace nebezpečí | Sv | Lk | Dt | Opatření | Datum
01 | Nemáme jasně definované požadavky na obsluhu zařízení
02 | Hrozí výpadky v produktivitě
03 | Je možné, že jiné smluvní strany poškodí práci
04 | Poškození infrastruktury či zařízení uživateli
05 | Výkonnost je citlivá na podmínky podloží
06 | Výkonnost je citlivá na funkčnost systému odvodnění
07 | Na stavbě není dostatečný pracovní a úložný prostor pro práce
08 | Při výstavbě nejsou dostatečné bezpečnostní odstupy (stavební prostor vs. část komunikace užívaná uživateli)
09 | Obtížná komunikace mezi členy týmu (intranet, extrakt, jasná struktura řízení)
10 | Není prověřena technika anebo zkušenosti nejsou dostatečné
11 | Nejsou dodržena bezpečnostní opatření z hlediska označení a ochrany jednotlivých uživatelů
12 | Nekvalifikovaný personál na straně správců
13 | Nedostatečně kvalifikovaný management správců
14 | Defekt na stroji
15 | Zpožděná dodávka materiálu
E2 Ostatní operační rizika
E2. 1 spojená se zdroji
| Typ rizika/nebezpečí | zdroj neb. | Následky realizace nebezpečí | Sv | Lk | Dt | Opatření | Datum
01 | Pracovní kapacita není k dispozici
02 | Nedostatek specialistů a řídících pracovníků
03 | Stroje a zařízení nejsou k dispozici, včetně rezervy
04 | Standardní stroje a zařízení nejsou místně k dispozici
05 | Ovlivnění prací na přilehlých pozemcích
06 | Nedostatek finančních prostředků
07 | Omezená pracovní doba a příliš velké mzdy
08 | Nejsou ošetřeny případné pracovně-právní spory
09 | Existuje možnost škod způsobených selháním, či chybou lidského faktoru
10 | Opoždění dodávek - logistika
11 | Opomenutí času na dopravu zaměstnanců na staveniště
E2. 2 spojená s materiálem a zařízením
01 | Materiály nejsou k dispozici na místě
02 | Nejsou realisticky vzaty v úvahu poplatky za likvidaci odpadů
03 | Nesprávně nastavený systém zpracování odpadů
04 | Není podpora recyklace materiálů pro danou stavbu
05 | Existují omezené dodací lhůty
06 | Dopravní omezení(např. velikost nebo hmotnost)
07 | Není započítán nadvýlom a dodatečná spotřeba (např. beton)
08 | Obtížně splnitelná životnost a požadovaná údržba
09 | Nedostatečně doložené doklady o původu a kvalitě materiálu
10 | Zařízení se rozbije během provozu
11 | Špatně objednaný materiál (typ, množství)
12 | Opomenutí zařízení na manipulaci s materiálem (podhodnocení)
13 | Provádění pravidelné kontrolní činností provozního stavu výhybek
14 | Neprovádění údržby
15 | Pozdní provádění servisních prací
16 | Nedostatečné vybavení servisních čet
17 | Nedostatečná zkušenost servisních pracovníků s prováděním úkonů
18 | Nutnost zajišťování školení servisních pracovníků
19 | Nevhodná kontaktní geometrie kolo/kolejnice, výskyt „plochých“ kol v provozu, zanedbání jejich údržby
20 | Provoz vozidel s vyšší torzní tuhostí uložení podvozků, které jsou vhodné pro stabilní chod v trati a hůře se přizpůsobují průjezdu výhybkami, což přináší jejich zvýšené opotřebení (jazyky)
21 | Nastavení mezí zásahu a okamžitého zásahu u vybraných parametrů umožňuje provoz výhybek ve zhoršených podmínkách
22 | Neprovádění vyhodnocení dat (mikrogeometrie) z MV ve výhybkách, ztráty možnosti nalezení závady a tím její další rozvoj
23 | Absence kvalitnějších materiálů pro výhybky s poloměrem oblouku, který umožňuje fungování převládajícího mechanismu opotřebení otěr (INNOTRACK)
24 | Absence požadavku na měření únosnosti konstrukčních vrstev ve více kontrolních bodech v místech pod výhybkami, stávající předepsaná vzdálenost je vzhledem k délce výhybky a jejich dynamicky zatěžovaným místům příliš velká
E2. 3 spojená se subdodavateli
| Typ rizika/nebezpečí | zdroj neb. | Následky realizace nebezpečí | Sv | Lk | Dt | Opatření | Datum
01 | Existují omezení subdodávek
02 | Podmínky subdodávek a platební podmínky nejsou standardní
03 | Nebezpečí spojené s obsluhou vlastního zařízení subdodavatelem
04 | Podmínky subdodavatelovy nabídky nejsou plně hrazeny
05 | Subdodavatelova kvalita anebo spolehlivost není zaručena
06 | Nelze řídit navrhované subdodavatele
07 | Subdodavatelé nejsou schváleni
08 | Finanční problémy subdodavatele z důvodů neplacení dodavatele
09 | Nejednoznačné/chybějící termíny/sankce/definice ve smlouvě
10 | Soudní zákaz výkonu činnosti ačkoliv přesto subdodavatel podepsal smlouvu
11 | Podpis Smlouvy nepověřenou osobou
12 | Zaplacení zálohy a následné nedodržení Smlouvy
13 | Riziko krachu subdodavatele v záruční době
14 | Nedodržení podmínek BOZP a ochrany ŽP subdodavateli
E3 - Bezpečnostní rizika
| Typ rizika/nebezpečí | zdroj neb. | Následky realizace nebezpečí | Sv | Lk | Dt | Opatření | Datum
01 | Pracovní plocha není přiměřená a bezpečná anebo nejsou přijatelné rampy
02 | Hodnocení bezpečnostního rizika
03 | Existují nějaké speciální požadavky na bezpečnost
04 | Práce, zaměstnanci nebo zařízení vyžadují speciální certifikaci
05 | Podvod, nelegální jednání
06 | Poškození stavby popř. krádež
07 | Podcenění situace
08 | Únava pracovníků
09 | Nedostatečná bdělost na staveništi
10 | Stereotyp práce - riziko opomenutí technologie
11 | Nedodržení předpisů při pohybu na trati